Załącznik nr 3

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR ZP …../2012

zawarta w dniu ……………… 2012 r. w Baranowie pomiędzy Gminą Baranów, 24-105 Baranów ul. Rynek 14, REGON ………………………, NIP ……………….., zwaną  dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Roberta Gagosia,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Kukier,

a…................................................................................., (NIP, REGON, zarejestrowanym),

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" reprezentowanym przez upoważnione do

zaciągania zobowiązań osoby:

…....................................................................................................................................

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania zamówienia publicznego o nazwie Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 96x45m, bieżni czterotorowej 75m, skoczni w dal oraz odwodnienia drenarskiego, oświetlenia i monitoringu boiska, wraz z ogrodzeniem terenu, placem zabaw i utwardzonym dojściem dla pieszych.

- Przyjęto następujące technologie wykonania poszczególnych robót:

a/ nawierzchnie:

a) sztuczna trawa wys. min. 50mm (boisko do piłki nożnej)

b) nawierzchnia poliuretanowa (bieżnia)

c) nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm. (chodniki)

d) obrzeże betonowe płyty boiska L=282mb

e) naturalna nawierzchnia ziemna /pozostały teren w granicach działki/.

b/ ogrodzenie

c/ odwodnienie

Pod boiskiem do zastosowania drenaż podziemny przez ułożenie rur drenarskich
z odprowadzeniem wody drenażowej do centralnej studzienki drenarskiej z osadnikiem,
a następnie do bezodpływowego zbiornika na wodę deszczową o pojemności V=20,0m3).

d/ oświetlenie.

Od przyłącza do rozdzielnicy głównej energia doprowadzona będzie wewnętrzną linią zasilającą, wykonaną kablem YKY5x25mm. Oprócz rozdzielni głównej zaprojektowano rozdzielnię R1 do zasilania gniazd wtykowych zewnętrznych. Oprawy oświetleniowe
z żarnikiem metalhalogenkowym 200W umieszczone zostaną na sześciu słupach oświetleniowych stalowych z fundamentem typowym i wysięgnikiem, z oprawami metalhalogenkowymi 400W. Przewidziano instalację odgromową oraz ochronę przeciwporażeniową.

e/ monitoring

Do wykonania instalacja dozoru i zabezpieczenia. Monitoring swoim zasięgiem
ma obejmować tereny bezpośrednio przy budynku oraz arenę sportową boiska piłkarskiego. Kamery oprócz monitoringu mają też służyć zapisowi przebiegu rozgrywek. Przewidziano dwie kamery zewnętrzne. Do rejestracji i archiwizacji nagrań video zastosowany winien być rejestrator cyfrowy DVR szesnasto kanałowy. Urządzenie to nie wymaga oddzielnego oprogramowania, pracuje samodzielnie, jest stabilne i energooszczędne.

Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych (zał. Nr 1). Przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo (zał. nr 1a).

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa, normami, zaleceniami inwestora oraz
na warunkach określonych umową, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (zał. nr  2 do umowy).

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty robót przygotowawczych – zabezpieczenie placu robót, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniem; ponadto wykonawca we własnym zakresie (w porozumieniu z zamawiającym) zapewni dostawę energii elektrycznej oraz innych mediów niezbędnych do właściwej realizacji zamówienia.

6. Wykonawca winien podjąć niezbędne środki, aby wszelkie roboty z jakimi będzie miał
do czynienia nie powodowały zakłóceń w funkcjonowaniu istniejących obiektów w tym sąsiadujących z placem robót.

7. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego wszelkich urządzeń oraz terenów objętych pracami w ramach realizowanego zamówienia.

8. Zakres prac obejmuje również wszelkie inne prace, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej
i przepisy prawa.

9. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami i próbami wymaganymi przez polskie Prawo Budowlane.

10. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie inne prace, które są niezbędne
do prawidłowego, zgodnego z przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 2

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

2. Rzeczowy termin zakończenia realizacji Projektu (kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy): do dnia 30.11.2012 r.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych                       w  harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz w § 2 ust. 2 umowy.

4. W okresie 3 dni od daty podpisania umowy Wykonawca uaktualni harmonogram rzeczowo-finansowy uzgodniony z Zespołem Inwestora i Zamawiającym, uszczegółowiając dane zawarte w formularzu ofertowym. W miarę potrzeb, postępu robót oraz na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji Zespołu Inwestora i Zamawiającego.

5. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej.

§ 3

- Materiały, narzędzia i urządzenia (wyroby) potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.

- Wyroby dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
ze zmianami).

- Wykonawca przed położeniem poszczególnych nawierzchni zobowiązany jest do przedłożenia ich próbek potwierdzonych przez producenta (wymiary 50 x 50 cm) Zamawiającemu na 3 dni przed ich ułożeniem. Wymagana jest pisemna akceptacja próbek przez Zamawiającego.

§ 4

1. Za kompleksowe wykonanie prac opisanych w  § 1 ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w formie ceny ryczałtowej brutto w wysokości ………………………………. Wynagrodzenie jest tożsame z wartością umowy.

2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej/go w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku są protokoły odbioru częściowego i protokół odbioru końcowego.

3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonane elementy robót
na podstawie protokołu odbioru częściowego. Suma płatności częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości umowy. Płatność za fakturę VAT/rachunek będzie dokonana nie częściej niż raz na miesiąc przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy  ..................... w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT/rachunek lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

§ 5

- Zamawiający do wykonania warunków umowy zapewni nadzór inwestorski.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Pan …………………………. pełniący równocześnie  funkcję kierownika budowy, nr uprawnień………………………………

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Kompleksowe wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa.

- Przejęcie od zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy oraz jego prawidłowe oznakowanie wraz ze znajdującymi się na nim obiektami, urządzeniami, itp.

- Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób niepowołanych.

- Zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy wyrobów przez kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem.

- Stała współpraca z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i osobą zarządzającą Projektem w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Prowadzenie dokumentacji budowy.

- Zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru.

- Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

- Zabezpieczenie dla pracowników lub innych osób przy pomocy, których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy odpowiednich warunków bhp, higieniczno-sanitarnych.

- Zabezpieczenie kompletu materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Pełnienie obowiązków gospodarza terenu budowy od daty jego przejęcia do czasu odbioru końcowego robót budowlanych wynikających z przedmiotu zamówienia.

- Usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

- Dopełnienie obowiązków związanych z odbiorem końcowym kompleksowo wykonanych robót budowlanych, których zakres określony został w § 1.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty robót przygotowawczych – zabezpieczenie placu robót, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniem;

- Wykonawca winien podjąć niezbędne środki, aby wszelkie roboty z jakimi będzie miał
do czynienia nie powodowały zakłóceń w funkcjonowaniu istniejących obiektów lub sąsiadujących z placem robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego wszelkich urządzeń oraz terenów objętych w ramach realizowanego zamówienia.

- Wszelkie roboty winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami i próbami wymaganymi przez polskie Prawo Budowlane.

- Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za:

  - Uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót;

  - Uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym
z przekazanym Wykonawcy;

  - Szkody osób trzecich powstałe w wyniku wykonywania prac niezgodnie
z obowiązującymi przepisami lub dokumentacją.

  - Wszelkie szkody wyrządzone przez siebie, lub osoby wykonujące w jego imieniu prace objęte niniejsza umową, Zamawiającemu lub osobom trzecim.

- Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach budowlanych na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym Wykonawca naprawia na własny koszt.

§ 7

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy wszelkiej niezbędnej dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego niezbędnej do wykonania zamówienia.

- Niezwłoczne przekazanie Wykonawcy terenu po podpisaniu umowy.

- Odebranie robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

- Zapłata za zrealizowany zakres prac wg warunków niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- ubezpieczenia budowy od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych,
a także od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów mechanicznych – przed wprowadzeniem na teren budowy;

- realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiającego, dla których w dokumentacji projektowej wprost pozostawia się wybór inwestorowi,

- prowadzenia wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa,

- wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia,

- zapewnienie realizacji umowy przez osoby posiadające uprawnienia wymagane przepisami prawa,

- prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa.

2. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu

- prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy,

- ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

§ 8

Kontrola postępu i jakości robot:

- Inspektor Nadzoru i osoba zarządzające Projektem kontroluje przebieg realizacji robót budowlanych. W razie stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub zasadami wiedzy technicznej mają obowiązek powiadomić Zamawiającego i prawo złożenia wniosku o odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy
ze skutkami przewidzianymi z tego tytułu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do dziennika budowy wykonanie robót zanikających lub robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.

- Strony postanawiają, że każda część przedmiotu umowy ujęta szczegółowo w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w miarę postępu robót, podlega odbiorowi przejściowemu przez Zespół Inwestora, składający się z Inspektora Nadzoru i osoby zarządzającej Projektem. Każda część przedmiotu umowy ujęta szczegółowo w harmonogramie rzeczowo-finansowym, podlega odbiorowi końcowemu przez Zespół Inwestora przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego.

- O wykrytych wadach w robotach budowlanych i innych pracach związanych
z przedmiotem zamówienia Inspektor Nadzoru zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę. Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad ujawnionych 
w późniejszym terminie.

- Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym 
z Inspektorem Nadzoru, nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia powiadomienia Wykonawcy. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte przed upływem terminu usunięcia wad.

- Usunięcie wad potwierdza Inspektor Nadzoru.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym w pkt. 4, wówczas Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zleceniu 7 dni przed jego dokonaniem.

§ 9

Zasady i terminy dokonywania odbiorów:

1. Odbiór robót (końcowy) nastąpi po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia. 
Minimum 2 dni przed umownym terminem zakończenia zadania, kierownik budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru oraz przedkłada do zatwierdzenia przez Zespół Inwestora dokumenty odbiorowe.

2. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej.

§ 10

Ustala się następujące zasady rozliczenia za wykonane prace związane z wykonaniem zamówienia

- Wykonawca wystawi fakturę/rachunek po dokonaniu odbioru całości robót (protokołem odbioru końcowego) będących przedmiotem niniejszej umowy.

- Termin płatności ustala się na 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru faktury/rachunku.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

- W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należności Wykonawcy przysługują odsetki
w ustawowej wysokości.

- Za dzień zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 11

Ustala się naliczanie następujących kar umownych dla Wykonawcy w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- Za przekroczenie terminów wykonania zamówienia, o których mowa w § 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 umowy.

- Za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, w wysokości
1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4.

- W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć,
a umożliwiających eksploatację przedmiotu zamówienia Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o 30 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego  w § 4 umowy.

- Wady w wykonanym zamówieniu, stwierdzone podczas odbioru końcowego robót budowlanych lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości dające się usunąć Wykonawca usunie na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie dłuższym niż 14 dni.

- Za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w pkt. 3 i 4 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 umowy
za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek.

- Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w  § 4 umowy.

§ 12

Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 13

- Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlana, bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią przedmiot zamówienia nieprzydatnym do użytkowania zgodnego
z przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na roboty i urządzenia, materiały, etc. objęte niniejszym zamówieniem (umową) na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu końcowego.

- Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji.

- W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się odbywały            w następujących terminach:

  - Na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia wad i usterek;

  - Na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości.

W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca. Pozostałe zapisy dotyczące gwarancji (w tym obowiązki wykonawcy) znajdują się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot

zamówienia posiada wady powstałe z przyczyn tkwiących w nieprawidłowym wykonaniu

przedmiotu zamówienia.

6. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający

może:

a) żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie 30 dni od daty

pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o ujawnionych wadach,

b) zlecić usunięcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jeżeli

Wykonawca nie usunie ich w terminie, o którym mowa w pkt. a), bez utraty praw

wynikających z rękojmi i gwarancji;

c) żądać obniżenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu

zamówienia wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem

ujawnionych wad,

d) odstąpić od umowy, jeżeli zgłoszone wady nie zostaną usunięte.

7. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 6 lit. a), może zostać przedłużony za zgodą

obu stron wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych lub długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie

będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 30 dni.

8. Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający oraz Wykonawca dokonają

przeglądu gwarancyjnego. Przegląd ten zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie miał

na celu stwierdzenie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań wynikających z rękojmi

za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych

wad oraz stwierdzenie i zgłoszenie ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które

Wykonawca zobowiązany będzie usunąć na własny koszt.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu zamówienia również po

okresie rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o ujawnionej

wadzie przed upływem terminu ich obowiązywania.

11. Okres gwarancji na zakres, który podlegał naprawie, zostanie przedłużony o czas
w ciągu którego Zamawiający nie mógł korzystać z naprawianej rzeczy.

§ 14

1. Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane

siłami własnymi.

2. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez

Podwykonawcę, o czym Zamawiający nie został poinformowany i na co nie wyraził zgody,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zamawiający naliczy

Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 11 ust. 2.

lub

1. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1.1. .....................................................

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest

wymagana zgoda Zamawiającego udzielana na warunkach, o których mowa w ust. 4 i 5. Zapisy umowy z Podwykonawcą nie mogą naruszać postanowień niniejszej umowy.

3. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 , wymagalność roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia jest uzależniona dodatkowo od dostarczenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Podwykonawcy, że Wykonawca zapłacił mu wynagrodzenie przysługujące za wykonane i odebrane roboty objęte umową
o podwykonawstwo, względnie innych dowodów potwierdzających to, że Wykonawca zapłacił Podwykonawcy wynagrodzenie lub przedstawienia zawartej z podwykonawcą umowy cesji wierzytelności.

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
z

Podwykonawcą, o której mowa w ust. 2, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania

robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że

wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego przed upływem terminu, o którym

mowa w ust. 4, zgoda będzie wyrażona w formie pisemnej.

6. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez

Podwykonawcę, o czym Zamawiający nie został poinformowany i na co nie wyraził zgody,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zamawiający naliczy

Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 11 ust. 2.

8. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez

Podwykonawców.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy

Podwykonawców.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość

robót, które realizuje przy pomocy Podwykonawców.

§ 15

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 16.

§ 16

1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym

zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

2) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów

budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie

stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy,

zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie,

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie umowy w określonym

pierwotnie terminie,

b) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać

konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian

w projekcie,

c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w

pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

d) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie Zamawiającego,
w tym również w przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i finansowania oraz umowy o dofinansowanie,

e) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających

wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjęta technologią lub spełnienie

wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

f) przerwy w dostawie prądu, wody, trwającej ponad 7 dni,

g) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie

robót,

i) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

j) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej

umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia

wzajemnych powiązań.

4) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 4,

5) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku

zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1,

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:

- ad pkt 1) -

zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

Zamawiającego,

- ad pkt. 2) –

zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same

parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę

wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia;

- ad pkt. 3) –

zmiana terminu realizacji zamówienia:

lit. a) – o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego

działania,

lit. b) – o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub

zmian w projekcie,

lit. c) – o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. d) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,

lit. e) – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

lit. f) – o okres występowania przerwy w dostawie prądu lub wody trwającej ponad 7

dni,

lit. g) – o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów,

lit. h) - o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

lit. i) - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

lit. j) – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej

umowy realizowanych w drodze odrębnej umowy;

§ 17

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach.

2. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 18

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

1) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzenie prac,

2) Wykonawca, komisyjnie – z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi protokół

z inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy oraz protokół robót
w toku (przerwanych) na dzień odstąpienia;

3) Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych

robót na koszt strony z przyczyn, której doszło do odstąpienia od umowy i następnie

opuścić teren budowy w ustalonym z Zamawiającym terminie, usuwając przy tym

urządzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione;

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego

zadania wg stanu na dzień odstąpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporządzenia

protokołu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiającym, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót; ich koszt obciąża

stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek których nastąpiło odstąpienie

drugiej strony od umowy z zastrzeżeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 16 ust. 1.

strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek;

6) Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą
w zakresie wykonywania wymienionych powyżej czynności,

7) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane do

dnia odstąpienia od umowy.

§ 19

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty określonej w § 4 tj. w wysokości ................................zł
w formie ............................................. przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania

lub nienależytego wykonania umowy, a 30% służy do pokrycia roszczeń wynikających z

rękojmi za wady.

3. Część zabezpieczenia służąca pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależnego

wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po jego odbiorze końcowym.

4. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu

rękojmi.

§ 20

Ewentualne spory mogące wynikną z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygniecie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisów prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy.

§ 21

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                                      Wykonawca